## Przedmiar
Kosztorys ofertowy dla projektu przebudowy drogi powiatowej numer 1011F w Starych Drzewcach
L.p. | Pozycja S.T. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość |  | Wartość
Cena jedn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | {'
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
| D.01.01.01 | Geodezyjna obsługa budowy. | * | * | * | *
1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. (w km od 0+000 do 1+749) =1,749 | km | 1.749
2 |  | Pomiar geodezyjny powykonawczy | kpl. | 1
| D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu | * | * | * | *
3 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm =2714,50-1522,50 | m2 | 1192
4 |  | Wywiezienie ziemi na odległość 10,0km =1192*0,2 | m3 | 238.4
| D.01.02.04 | Roboty rozbiórkowe | * | * | * | *
5 |  | Rozebranie chodników i wjazdów z płyt betonowych =(295-159)*2,1+(1521-310)*1,75 | m2 | 2404.85
6 |  | Rozebranie krawężników i ław pod krawężniki =295-159+1521-310 | m | 1347
7 |  | Rozebranie obrzeży betonowych =295-159+1521-310 | m | 1347
8 |  | Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych na gł. 5 cm =2*(636,90+810,40+2,8+7,4+289-2,3-3,4-2,8-7,4-4,4-21,4-45,5-45,3-49,2-42,30) | m | 3045
9 |  | Rozebranie nawierzchni asfaltowych gr. 5 cm =1*(636,90+810,40+2,8+7,4+289-2,3-3,4-2,8-7,4-4,4-21,4-45,5-45,3-49,2-42,30) | m2 | 1522.5
10 |  | Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm =1*(636,90+810,40+2,8+7,4+289-2,3-3,4-2,8-7,4-4,4-21,4-45,5-45,3-49,2-42,30) | m2 | 1522.5
11 |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm =1*(636,90+810,40+2,8+7,4+289-2,3-3,4-2,8-7,4-4,4-21,4-45,5-45,3-49,2-42,30) | m2 | 1522.5
12 |  | Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych =21 | szt. | 21
13 |  | Regulacja wysokościowa pokryw, studzienek wodociągowych i kanalizacyjnych =55 | szt. | 55
14 |  | Wywóz gruzu z rozbiórki (założono odległość 10km) =1522,50*0,3+2404,85*0,06+1347*0,06*0,2+1347*0,15*0,15 | m3 | 647.5125
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
| D.02.01.01 | Wykopy | * | * | * | *
15 |  | Wykonanie wykopów w gruncie kat.III (pod projektowaną kanalizację, przykanaliki, separatory i osadniki) =289*1,0*2,0+48,9+52,4+38,6+49,7+55,5+29,8+27,9+45,9+2,7+3,0+1,7+1,2+0,8+16,3+67,6+72,9+75,30+62,40+23,10+15,2+41,50+36,20+38,8+47,8+41,4+64,1+99,2+122,5+101,8+131,5+64,6+92,2+129,9+149,8+148,2+146,6+104,30+130,4+106,70+107,8+110,5+82,9+49,7+73,80+58*1*1*2+40*1,5*1,5*2+4*2*3*2 | m3 | 3835.1
16 |  | Zabezpieczenie wykopów poprzez odeskowanie na głębokości powyżej 1,5m) =145,90+72,40+77,50+95,60+82,80+128,20+198,40+245+203,5+263,10+129,20+184,40+259,90+299,60+296,30+293,10+208,60+260,90+213,40+215,60+221+165,70+99,50 | m2 | 4359.6
17 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II, grunt z dokopu ( z uwzględnienieniem podsypki,nasypki - grubości 20cm) =3835,10-(636,90+2,80)*3,14*0,157*0,157-(810,4+7,4)*3,14*0,2*0,2-289*3,14*0,08*0,08-40*1*1*1,5-58*0,5*0,5*1,5 | m3 | 3595.3152
18 |  | Wywóz ziemi pozostałej z wykopów na składowisko (założono dległość 10 km) =3835,10 | m3 | 3835.1
19 |  | Koszt materiału do zasypania wykopów wraz z kosztami dowozu na miejsce wbudowania =3595,32 | m3 | 3595.3152
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | * | * | *
| D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | * | * | * | *
20 |  | Sieci kanalizacji deszczowej - rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 315 mm (od S23doS31 oraz odS32 do S40) =33,70+43,70+38,10+43,30+50+42,60+29,60+50,40+50,20+49,20+34,80+40,90+44,40+24,70+22,20+33,40+2,30+3,40 | m | 636.9
21 |  | Sieci kanalizacji deszczowej - rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 400 mm (od S1doS22) =4,40+21,40+45,50+45,30+49,20+42,30+16+10,40+26,60+21,60+21,90+25,50+21,40+32,20+45,40+49,50+38,40+47,40+22,20+31,20+44,20+50,70+49,80+47,90 | m | 810.4
22 |  | Sieci kanalizacji deszczowej - rurociągi z rur karbowanych PEHD łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 300 mm (wylot za S36) =2,80 | m | 2.8
23 |  | Sieci kanalizacji deszczowej - rurociągi z rur karbowanych PEHD łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 400 mm (wylot za S1) =7,40 | m | 7.4
24 |  | Sieci kanalizacji deszczowej - rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 160 mm =8+2+8+2+8+2+4+5+2+5+2+5+2+9+5+4+5+5+5+4+5+5+5+4+5+2+5+6+5+2+5+5+5+2+5+1+7+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+4+7+7+8+5+5+2+18+25 | m | 289
25 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.400 mm z osadnikiem bez syfonu (wraz z włazem żeliwnym - wpust uliczny typu D400) =58 | szt. | 58
26 |  | Studzienki kanalizacyjne betonowe, prefabrykowane o śr 1000 =40 | szt. | 40
27 |  | Zakup i montaż separatora 10/100 dm3/s (separator numer 2, za studnią S36) | szt. | 1
28 |  | Zakup i montaż separatora 20/200 dm3/s (separator numer 1, za studnią S1) | szt. | 1
29 |  | Zakup i montaż osadnika V=1,0m3 (osadnik numer 2, za studnią S36) | szt. | 1
30 |  | Zakup i montaż osadnika V=3,0m3 (osadnik numer 1 za studnią S1) | szt. | 1
| D.04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * | *
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | * | * | * | *
31 |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości wjazdów, poszerzeń, chodników i miejsc postojowych =2714,50+1040,50+260+2973,10 | m2 | 6988.1
32 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (droga, poszerzenia, pobocza) =2714,50+1040,50+260+2973,10 | m2 | 6988.1
33 |  | Wywiezienie ziemi pozostałej z korytowania na odległość do 10,0km =(2714,50+1040,50+260+2973,10)*0,15 | m3 | 1048.215
| D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | * | * | * | *
34 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych =8829,10*3+2714,50*2 | m2 | 31916.3
35 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych bitumicznych =8829,10*3+2714,50*2 | m2 | 31916.3
| D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego | * | * | * | *
36 |  | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (podbudowa pod miejsca parkingowe i wjazdy, ściek) =1040,50+260+3658*0,2 | m2 | 2032.1
37 |  | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (podbudowa pod poszerzenia i odtworzenie nawierzchni po wykopach) =2714,50 | m2 | 2714.5
| D.04.05.01 | Stabilizacja cementem | * | * | * | *
38 |  | Stabilizacja gruntu cementem o Rm=5MPa, warstwa grubości 10cm (pod poszerzenia, wjazdy, chodniki, miejsca postojowe) =2714,50+1040,50+260+2973,10 | m2 | 6988.1
| D.04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z BA 0/20 mm | * | * | * | *
39 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltoych o grubości 7 cm (pod poszerzenia i odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji) =90*0,6+10*0,5+100*1,20+7,5*7+2*70*0,4+60*0,4+120*1+175*0,7+70*0,7+5*10+5*8+70*0,4+50*0,4+150*0,5+115*0,6+15*5+200*0,5+220*0,4+180*0,6+1522,50 | m2 | 2714.5
| D.04.08.01 | Wyrównanie mieszanką MMA | * | * | * | *
40 |  | Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16 mm, średnio na grubości 2 cm istniejącej nawierzchni =1749*6,40+15*10+20*5*2-2714,50 | m2 | 8829.1
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
| D.05.03.05a | Nawierzchnia z BA 0/16 mm warstwa wiążąca | * | * | * | *
41 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (nakładka bitumiczna) =1749*6,40+15*10+20*5*2-2714,50 | m2 | 8829.1
42 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (na poszerzeniach i przy odtworzeniu nawierzchni) =2714,50 | m2 | 2714.5
| D.05.03.05b | Nawierzchnia z BA 0/12,8mm warstwa ścieralna | * | * | * | *
43 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (nakładka bitumiczna) =1749*6,40+15*10+20*5*2 | m2 | 11543.6
| D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych | * | * | * | *
44 |  | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 2 cm z odwozem destruktu na składowisko wraz z kosztami składowiska =1749*6,40+15*10+20*5*2-2606,50 | m2 | 8937.1
| D.05.03.26 | Wzmocnienie geosyntetykami | * | * | * | *
45 |  | Ułożenie geowłókniny na całej szerokości jezdni =1749*6,40+15*10+20*5*2 | m2 | 11543.6
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE | * | * | * | *
| D.06.04.01 | Rowy przydrożne | * | * | * | *
46 |  | Oczyszczenie (odmulenie i udrożnienie) rowów =100+100+25+55+500 | m | 780
47 |  | Plantowanie skarp i dna rowów =(2*0,9+0,5)*780 | m2 | 1794
| D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | * | *
| D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | * | * | * | *
48 |  | Malowanie oznakowania przejść dla pieszych =51,20 | m2 | 51.2
| D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | * | * | * | *
49 |  | Zakup i montaż słupków stalowych do znaków drogowych =15 | szt. | 15
50 |  | Zakup i montaż tablic znaków drogowych =25 | szt. | 25
| D.07.08.01 | Oznakowanie robót | * | * | * | *
51 |  | Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. | kpl. | 1
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
| D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | * | * | * | *
52 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej =2*1749+30+25+30+30+15+10+4*5+15+10+5+5+2+2+5+5+30+30+20+20 | m | 3807
| D.08.02.02 | Chodniki | * | * | * | *
53 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem =1,5*(10+105)+8*2+9*5+17*2+48*2+32*2,5+4*2,5+16*2+14*1,5+2,5*23+2,5*2,5+12*5+50*1,5+3,5*6+20*1,5+15*1,5+13*1,5+90*1,5+(1749-203,20-5-6-6-6,2-4,5-3,5-4,7-5-5-6-4*5-2*5-2*6-5,9-6-6-5-4-3,8-5-3-4-6-3,8-3,8-6-6-4,1-4,6-3*5)*1,5 | m2 | 2973.1
54 |  | Podbudowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm =2973,10 | m2 | 2973.1
| D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | * | * | * | *
55 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (od strony posesji jako obramowanie chodnika) =1,5+1,5+8+105+1,5+1,5+180+5,5+5,8+24+12+50+5+3+20+3+7,3+6,5+4,2+3,5+6+4+6+5*4+2*5,5+42+5,1+10+90+50+5+4,5+4+1749-203,20-5-6-6-6,2+2*(4+4+3+2,5+2+2,5+2+6+3+3+0,5+2*1,5+1+4+7+2,5+2,5+2,5+2,5+5+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2+1,5+1,5+1+1,5+3+1,5+2*2+2+2*2+2,5+2,5+3+2,5+2+5*2+2+2*2+2,5+2+2+1,5+2*3+5,1+4+4+4,5+6,5+4,5+6,5+7+8+4) | m | 2622.2
| D.08.04.01 | Zjazdy i wyjazdy z bram | * | * | * | *
56 |  | Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wjazdy - kostka koloru czerwonego) =4*5+4*3,5+3*3,1+2,5*4+2*4,7+2,5*4,1+2*5+6*7+4,6*3+3,5*3+5,5*0,5+2*5*1,5+5,8*1+5*4+5,4*7+4,6*2,5+4,1*2,5+6*2,5+6*2,5+5*15+3*2,5+2*3,8*2+6*2,5+7,3*2,5+4*2+3*2+5*2+6,5*1,5+5,0*1,5+4,2*1+3,5*1,5+3,8*3+6*1,5+2*4*2+5*2+2*6*2+6*2,5+5,9*2,5+6*3+6*2,5+4*2+5*4*2+6*2+2*5*2+5,5*2,5+5,5*2+5*2+5*1,5+2*5*3+6*5,1+6*4+5*4+5*4,5+5*6,5+5*4,5+9*6,5+7*3,5+8*4,5+5*4 | m2 | 1040.5
57 |  | Miejsca postojowe i zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru grafitowego) =45*3+16*5+18*2,5 | m2 | 260
| D.08.05.03 | Ścieki z elementów prefabrykowanych | * | * | * | *
58 |  | Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej =2*1749+30+25+30+30+15+10+4*5 | m | 3658
Wartość netto:
VAT:
Wartość brutto: